## الغلاف
الخطة التشغيلية لجميع المراحل التعليمية
للمدارس الحكومية
العام الدراسي 2025-2026
اسم المدرسة / الإيمان الثانوية للبنات
مدير المدرسة :أ. لولوة الرميحي

## الخطة التشغيلية (الابتدائية )
الخطة التشغيلية للمدارس الحكومية للمرحلة الإبتدائية
العام الأكاديمي |  | 2026-2025
المدرسة
مدير المدرسة
المجال | مؤشر الأداء الاستراتيجي | خط الأساس | القيمة المستهدفة | تدخلات التحسين | الإجراءات التفصيلية | الموازنة التقديرية | مسؤول التنفيذ | تاريخ الانتهاء من الاجراء
التحصيل الأكاديمي | القيمة الحالية للمؤشر الاستراتيجي لوزارة التربية و التعليم و التعليم العالي | القيمة الحالية | القيمة المستهدفة للعام الأكاديمي | نوع التدخل اللازم لتحقيق القيمة المستهدفة (وفقا لـ واقع المدرسة ) | الخطوات و البرامج و الأنشطة المخطط لها لتحقيق القيمة المستهدفة |  | الموظف المسؤول عن تنفيذ الاجراء | التاريخ المتوقع للانتهاء من الاجراء
| 3.5 متوسط درجات اختبار الاتجاهات في الدارسة العالمية للرياضيات والعلوم TIMSS ( الجميع , الذكور , القطريون) |  |  | ت
3.7 متوسط درجات اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم PIRLS ( الجميع, ذكور , القطريون)
| 5.2 نسبة الطلبة الحاصلين على 90% واعلى في جميع الصفوف في التقييم النهائي | ينطبق أيضا على رياض الأطفال
| 5.3 نسبة رسوب الطلبة في جميع الصفوف | ينطبق أيضا على رياض الأطفال
| 6.6 نسبة توفر بيانات عن الطلبة ذوي الإعاقة في النظام الوطني لذوي الإعاقة | إضافة جديدة لمدارس الدمج فقط
| 6.7 نسبة الطلبة الذين تتوافر لديهم خطط فردية ( IEP ) | إضافة جديدة لمدارس الدمج فقط
مشاركة الطلاب وتحفيزهم | 3.10 نسبة التحاق الطلبة الموهوبين بالبرامج المخصصة لهم | ينطبق ايضا على رياض الأطفال
3.11 عدد الطلبة المشاركين اللذين يمثلون دولة قطر في المسابقات الدولية ( القطريين)
5.10 نسبة الطلاب الذين يتميزون بعقلية النمو
| 7.2 نسبة طلبةالمدارس المشاركين سنويا في البرامج والأنشطة التربوية والترفيهية والثقافية والرياضية والفنية المعززة للقيم والهوية الوطنية من إجمالي الطلبة في المدارس | ينطبق أيضا على رياض الأطفال
فاعلية المعلم | 5.11 نسبة عدم انضباط الطلاب أثناء سير الدروس الصفية | ينطبق أيضا على رياض الأطفال
| 12.1عددأصحاب المواهب القطريين والغير القطريين الملتحقين بمهنة التعليم | ينطبق ايضا على رياض الأطفال
تكامل التكنولوجيا | 4.1 نسبة وصول الطلبةإلى الشبكة - حكومي
الثقافة المدرسية | 5.5 نسبة الغياب / التأخير عن الدروس في الصفوف (1) إلى (12) | ينطبق ايضا على رياض الأطفال
| 5.6 عدد المشاكل السلوكيةوالبلاغات عن التنمر حسب تصنيفها في المدارس الحكومية | ينطبق ايضا على رياض الأطفال
5.7 نسبة رضا الطلبةعن بيئة المدرسة من الأنشطة اللاصفية ونمط الحياة الصحي
| 5.9 نسبة مشاركة أولياء الأمور مع المدرسة | ينطبق ايضا على رياض الأطفال
| 6.1 نسبة رضا الطلبة ذوي الإعاقة و أولياء أمورهم عن الخدمة المقدمة | إضافة جديدة لمدارس الدمج فقط
المرافق والموارد | سلامة المرافق وتوفر الموارد | ينطبق أيضا على رياض الأطفال |  |  | ش
19 KPIS
ملاحظة
تم حذف المؤشرات: 5.8 نسبة المشاركين في الأنشطة اللاصفية في المدرسة في المدارس الحكومية/ 12.7 نسبة استبقاء القطريين بعد التحاقهم بمهنة التعليم (احتساب النسبة بعد خمس سنوات وعشر سنوات من تاريخ الالتحاق) حسب الجنس/ جملة بنسبة 100% في مؤشر سلامة المرافق و توفر الموارد

## الخطة التشغيلية (الاعدادية )
الخطة التشغيلية للمدارس الحكومية للمرحلة الإعدادية
العام الأكاديمي |  | 2026-2025
المدرسة
مدير المدرسة
المجال | مؤشر الأداء الاستراتيجي | خط الأساس | القيمة المستهدفة | تدخلات التحسين | الإجراءات التفصيلية | الموازنة التقديرية | مسؤول التنفيذ | تاريخ الانتهاء من الاجراء
التحصيل الأكاديمي | القيمة الحالية للمؤشر الاستراتيجي لوزارة التربية و التعليم و التعليم العالي | القيمة الحالية | القيمة المستهدفة للعام الأكاديمي | نوع التدخل اللازم لتحقيق القيمة المستهدفة (وفقا لـ واقع المدرسة ) | الخطوات و البرامج و الأنشطة المخطط لها لتحقيق القيمة المستهدفة |  | الموظف المسؤول عن تنفيذ الاجراء | التاريخ المتوقع للانتهاء من الاجراء
3.3 متوسط درجات اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA
3.5 متوسط درجات اختبار الاتجاهات في الدارسة العالمية للرياضيات والعلوم TIMSS ( الجميع , الذكور , القطريون)
5.2 نسبة الطلبة الحاصلين على 90% واعلى في جميع الصفوف في التقييم النهائي
5.3 نسبة رسوب الطلبة في جميع الصفوف
| 6.6 نسبة توفر بيانات عن الطلبة ذوي الإعاقة في النظام الوطني لذوي الإعاقة | إضافة جديدة لمدارس الدمج فقط
| 6.7 نسبة الطلبة الذين تتوافر لديهم خطط فردية ( IEP) | إضافة جديدة لمدارس الدمج فقط
مشاركة الطلاب وتحفيزهم | 3.10 نسبة التحاق الطلبة الموهوبين بالبرامج المخصصة لهم
3.11 عدد الطلبة المشاركين اللذين يمثلون دولة قطر في المسابقات الدولية ( القطريين)
5.10 نسبة الطلاب الذين يتميزون بعقلية النمو
7.2 نسبة طلبةالمدارس المشاركين سنويا في البرامج والأنشطة التربوية والترفيهية والثقافية والرياضية والفنية المعززة للقيم والهوية الوطنية من إجمالي الطلبة في المدارس
فاعلية المعلم | 5.11 نسبة عدم انضباط الطلاب أثناء سير الدروس الصفية
12.1عددأصحاب المواهب القطريين والغير القطريين الملتحقين بمهنة التعليم
تكامل التكنولوجيا | 4.1 نسبة وصول الطلبةإلى الشبكة - حكومي
الثقافة المدرسية | 5.5 نسبة الغياب / التأخير عن الدروس في الصفوف (1) إلى (12)
5.6 عدد المشاكل السلوكيةوالبلاغات عن التنمر حسب تصنيفها في المدارس الحكومية
5.7 نسبة رضا الطلبةعن بيئة المدرسة من الأنشطة اللاصفية ونمط الحياة الصحي
5.9 نسبة مشاركة أولياء الأمور مع المدرسة
| 6.1 نسبة رضا الطلبة ذوي الإعاقة و أولياء أمورهم عن الخدمة المقدمة | إضافة جديدة لمدارس الدمج فقط
المرافق والموارد | سلامة المرافق وتوفر الموارد
19 KPIS
ملاحظة
تم حذف المؤشرات: 5.8 نسبة المشاركين في الأنشطة اللاصفية في المدرسة في المدارس الحكومية/ 12.7 نسبة استبقاء القطريين بعد التحاقهم بمهنة التعليم (احتساب النسبة بعد خمس سنوات وعشر سنوات من تاريخ الالتحاق) حسب الجنس/ جملة بنسبة 100% في مؤشر سلامة المرافق و توفر الموارد

## الخطةالتشغيلية (الثانوية )
الخطة التشغيلية للمدارس الحكومية للمرحلة الثانوية
العام الأكاديمي |  | 2026-2025
المدرسة |  | الإيمان الثانوية للبنات
مدير المدرسة |  | لولوة الرميحي
المجال | مؤشر الأداء الاستراتيجي | خط الأساس | القيمة المستهدفة | تدخلات التحسين | الإجراءات التفصيلية | الموازنة التقديرية | مسؤول التنفيذ | تاريخ الانتهاء من الاجراء
التحصيل الأكاديمي | القيمة الحالية للمؤشر الاستراتيجي لوزارة التربية و التعليم و التعليم العالي | القيمة الحالية | القيمة المستهدفة للعام الأكاديمي | نوع التدخل اللازم لتحقيق القيمة المستهدفة (وفقا لـ واقع المدرسة ) | الخطوات و البرامج و الأنشطة المخطط لها لتحقيق القيمة المستهدفة |  | الموظف المسؤول عن تنفيذ الاجراء | التاريخ المتوقع للانتهاء من الاجراء
| 3.1 نسبة طلاب المرحلة الثانوية الذين يحرزون أكثر من 70% في جميع المسارات , المسار العلمي | جميع المدرسة 80% 12 علمي 84% 11 علمي 98% عاشر 83% | جميع المدرسة 82% 12 علمي 85% 11 علمي 99% عاشر 84% | 3.1 المجال الا ول تدخل رقم 2 (تنظيم الدروس الإثرائية من حيث المستوى والنوع) | 1-تحليل نتائج اختبارات التقييم الرابع للعام السابق وقراءة النتائج 2- تصنيف الطالبات بناءً على النتائج 3- إعداد ومتابعة إجراءات خط التحصيل الاكاديمي للأقسام 4-تنفيذ حصص التقوية والدعم 5-تقديم التدريبات العلاجية والإثرائية. 6-اصدار التقرير الأكاديمي والسلوكي بشكل دوري لأولياء الأمور. | 0 | النائبة الأكاديمية المنسقات والمعلمات | شهر 12 2025 و شهر 6 2026
| 3.3 متوسط درجات اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA | التباين في مادة الرياضيات (400) التباين في مادة العلوم (400) التباين في مادة القراءة (400)" | التباين في مادة الرياضيات (400) التباين في مادة العلوم (400) التباين في مادة القراءة (400)" | 3.3 المجال الأول تدخل رقم 9 (تدريب الطلاب على الاختبارات الدولية (PISA)) | 1- إعداد خطة إجرائية لاختبارات البيزا ومتابعة تنفيذها 2- توعية الطلاب وأولياء الأمور على أهمية اختبار البيزا وتحفيزهم للحصول على نتائج افضل. 3-إنشاء فريق (البيزا)على منصة قطر للتعليم ومتابعة التدريب 4-تدريب الطالبات على نماذج اختبارالبيزا ضمن خطة الدروس 5-متابعة تنفيذ الاختبار وتهيئة البيئة المناسبة له. | 0 | القيادة العليا المنسقات والمعلمات ومنسقة البيزا | لا يوجد اختبار بيزا للعام القادم
| 3.9 نسبة الطلبة الملتحقين بكل مسار للصف الحادي عشر والثاني عشر | 1- الحادي عشر نسبة الطلبة (العلمي 56.3% ، الادبي 43.7%) 2- الثاني عشر نسبة الطلبة ( العلمي 62.3% ،الادبي 37.7%) | 1- الحادي عشر نسبة الطلبة (العلمي 57% ، الادبي 43%) 2- الثاني عشر نسبة الطلبة ( العلمي 63% ،الادبي 37%) | 3.9 المجال الأول تدخل رقم 12(الإرشاد الأكاديمي والمهني) | 1-اعداد خطة قسم الارشاد الاكاديمي. 2-التوجيه الجمعي والفردي لطالبات المستوى العاشر 3-تنظيم معرض للجامعات المحلية والدولية،لتوجيه الطالبات لاختيار المسار المناسب. 4-توعية الطالبات القطريات عن برنامج الابتعاث الحكومي وأن اغلب التخصصات تحتاج المسار العلمي 5-توعية أولياء الأمور عن التخصصات والمسارات | 0 | القيادة العليا المرشدة الأكاديمية | شهر5 2026
| 5.2 نسبة الطلبة الحاصلين على 90% واعلى في جميع الصفوف في التقييم النهائي | جميع المدرسة 36.2% الصف الثاني عشر 26.9% الصف الحادي عشر 45.49% الصف العاشر 37.2% | جميع المدرسة 38% الصف الثاني عشر 28% الصف الحادي عشر 47% الصف العاشر 39% | 5.2 المجال الأول تدخل رقم 2 (تنظيم الدروس الإثرائية من حيث المستوى والنوع) 5.2 المجال الأول تدخل رقم 7 (تنمية الطلبة ورعايتهم حسب فئاتهم) | 1-إعداد خطة للمتفوقات من كل قسم دراسي ومتابعة تنفيذها 2-حصر أسماء الطالبات المتفوقات 3-اشراكهم في مسابقات علمية محلية ودولية 4-تفعيل دور الطالبات المتفوقات في الفصل من خلال استراتيجية المعلم الصغير 5-تنوع الإستراتيجيات التي تراعي الفروق الفردية بين الطالبات وتثير مهارات التفكير العليا ، وتزويدهم بأسئلة إثرائية داعمة لذلك 6-تنفيذ الحصص الإثرائية والساعات المكتبية. 7-تكريم وتحفيز الطالبات المتفوقات | 10000 ريال تكريم المتفوقات | القيادة العليا المنسقات والمعلمات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 5.3 نسبة رسوب الطلبة في جميع الصفوف | عاشر 23% حادي عشر 17% ثاني عشر 39% | عاشر 21% حادي عشر 15% ثاني عشر 37% | 5.3 المجال الاول تدخل رقم 2(تنظيم الدروس الإثرائية من حيث المستوى والنوع) 5.3 المجال الأول تدخل رقم 7 ( تنمية الطلبة و رعايتهم حسب فئاتهم ) | 1-تصنيف الطالبات إلى ناجحات بعد الترفيع ،الراسبات،الناجحات بعد الدور الثاني 2- إعداد خطط علاجية فردية ومتابعة تنفيذها 3-حصر الطالبات المنقولات من مدارس خاصة ، وتقديم الدعم لهم. 4-تقديم الحصص الإثرائية وتفعيل الساعات المكتبية. 5-تقديم تدريبات علاجية 6-التواصل البناء والمستمر مع أولياء الأمور | 0 | القيادة العليا المنسقات ومعلمات المواد الأخصائيات الأجتماعيات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 6.3 نسبة الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين بالتعليم وفق المسارات المحددة | إضافة جديدة خاصة لمدارس الدمج فقط
| 6.6 نسبة توفر بيانات عن الطلبة ذوي الإعاقة في النظام الوطني لذوي الإعاقة | إضافة جديدة خاصة لمدارس الدمج فقط
| 6.7 نسبة الطلبة الذين تتوافر لديهم خطط فردية ( IEP) | إضافة جديدة خاصة لمدارس الدمج فقط
مشاركة الطلاب وتحفيزهم | 3.10 نسبة التحاق الطلبة الموهوبين بالبرامج المخصصة لهم | 45% | 47% | 3.10 المجال الأول تدخل رقم 11(رعاية الطلبة الموهوبين) | 1-إعداد خطة الموهوبات ضمن برنامج الموهوبات الخاص بالأقسام الدراسية ومتابعة تنفيذها 2-تشكيل لجنة رعاية الموهوبات ومتابعة أعمالهم. .3-حصر أسماء الطالبات الموهوبات 4-اشراكهم في مسابقات محلية ودولية 5-تفعيل دور الطالبات الموهوبات في الفصل من خلال استراتيجيات تراعي أنماط التعلم . | 0 | القيادة العليا مالمنسقات والمعلمات أخصائية الأنشطة لجنة الموهوبات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 3.11 عدد الطلبة المشاركين اللذين يمثلون دولة قطر في المسابقات الدولية ( القطريين) | 12 | 15 | 3.11 المجال الأول تدخل رقم 11 (رعاية الطلبة الموهوبين) | 1-إعداد استبيان وحصر مواهب القطريات الموهوبات 2-توعية الطالبات القطريات حول أهمية المسابقات الدولية 3-تدريبهم على المسابقات الدولية 4-تكريم الطالبات الفائزات لتشجيع الطالبات القطريات على المشاركة | 13500 ريال | القيادة العليا مالمنسقات والمعلمات أخصائية الأنشطة لجنة الموهوبات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 5.10 نسبة الطلاب الذين يتميزون بعقلية النمو | 92% | 94% | 5.10 المجال الأول تدخل رقم 6 (تنمية مهارات التفكير العليا) 5.10 المجال الرابع تدخل رقم 5 (تطبيق سياسة التحفيز والمكافئات لجميع فئات الطلبة (الفائقين-المتحسنين-الموهوبين-الإنجازات) | 1-تنفيذ استبانة عقلية النمو للطالبات 2- تنفيذ استراتيجيات متنوعة واسئلة أثرائية تراعي مهارت التفكير العليا وحل المشكلات والتفكير الإبداعي 3-توجيه ومتابعة وتطوير المعلمات في المهارات المطلوبة(الفروق الفردية-الاستراتيجيات-مهارات التفكير العليا-صياغات الأسئلة الصفية) 4-تطبيق سياسة التحفيز والمكافئات لجميع الفئات. 5-تنوع الأنشطة واللجان المدرسية واشراك الطالبات فيها بجميع فئاتهم. | 8000 ريال | القيادة العليا المنسقات و المعلمات أخصائية الأنشطة | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 7.2 نسبة طلبةالمدارس المشاركين سنويا في البرامج والأنشطة التربوية والترفيهية والثقافية والرياضية والفنية المعززة للقيم والهوية الوطنية من إجمالي الطلبة في المدارس | 83% | 85% | 7.2 المجال الأول تدخل رقم 11 (رعاية الطلبة الموهوبين) 7.2 المجال الرابع تدخل رقم 6 (تحسين جودة حياة الطالب) | 1-إعداد ومتابعة خطة القيم ومتابعة تنفيذه ا -إعداد خطة الموهوبات ضمن برنامج الموهوبات الخاص بالأقسام الدراسية ومتابعة تنفيذها 2-تشكيل لجنة رعاية الموهوبات ومتابعة أعمالهم. 3-تنفيذ أنشطة لاصفية تعزز الهوية الوطنية وإشراك أولياء الأمور فيها 4- قياس أثر هذه الأنشطة على السلوك العام للطلاب 5-تعزيز الطالبات المشاركات في المسابقات والأنشطة. 6-تطبيق سياسة التحفيز والمكافئات لجميع الفئات. | 5000 ريال | القيادة العليا المنسقات والمعلمات أخصائية الأنشطة الأخصائيات الاجتماعيات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
فاعلية المعلم | 5.11 نسبة عدم انضباط الطلاب أثناء سير الدروس الصفية | 28% | 26% | 5.11 المجال الأول تدخل رقم 8 (إدارة سلوك الطلبة) 5.11 المجال الثاني تدخل رقم 8(الإدارة الصفية) | 1-نشر وتطبيق سياسة التحفيز والمكافئات لجميع الفئات 2- متابعة سلوك الطالبات من خلال إعداد التقرير السلوكي والاكاديمي وارساله لأولياء الأمور 3-استخدام نموذج المخالفات الصفية 4-نشر سياسة الضبط السلوكي لجميع الفئات 5-اشراك الطالبات في اللجان والأنشطة والمسابقات | 1500 ريال | القيادة العليا المنسقات والمعلمات أخصائية الأنشطة الأخصائيات الاجتماعيات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 12.1عددأصحاب المواهب القطريين والغير القطريين الملتحقين بمهنة التعليم | 40 | 42 | 12.1 المجال الثاني تدخل رقم 3 (تشجيع الممارسات التعاونية بين المعلمين) | 1-اشراك المعلمات في المسابقات الخارجية وتشجيعهم وتكريمهم على المشاركة 2-اشراك المعلمات في اللجان المدرسية 3-اشراك المعلمات الموهوبات في تدريب ودعم الزميلات 4-اشراك المعلمات في تنفيذ خطة التطوير العامة للمدرسة. 5-تسجيل المعلمات في الورش المناسب لهن. 6-تعزيز مهارات وقدرات المعلمين وتطويرها وضمان التدرج الوظيفي. | 5000 ريال | القيادة العليا المنسقات والمعلمات قائدات اللجان | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
تكامل التكنولوجيا | 4.1 نسبة وصول الطلبةإلى الشبكة - حكومي | 84% | 85% | 4.1 المجال الرابع تدخل رقم 4 ( استخدام برامج تكنولوجية وتعليمية لضمان التواصل الفعال (برامج التواصل الاجتماعي-نظام قطر للتعليم..) | 1عمل استبانة بداية العام للطالبات لقياس مدى توفر أجهزة الكترونية لديهن يمكن من خلالها الوصول إلى شبكة الأنترنت من المنزل. 2- جمع الاحصائيات ومقارنتها بإحصائيات دخول الطالبات على المنصة. 3-تقديم التدريب والدعم المناسب لجميع الفئات(طالبات أولياءأمور-معلمات) على استخدام نظام قطر للتعليم. 4-متابعة المعلمات للطالبات على منصة قطر للتعليم وتعزيز المتفاعلات 5-حصر الطالبات الغير متفاعلات في المنصة والتواصل معهم وتقديم الدعم اللازم لهم | 0 | القيادة العليا منسقة التعلم الإلكتروني والمعلمات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
الثقافة المدرسية | 5.5 نسبة الغياب / التأخير عن الدروس في الصفوف (1) إلى (12) | 12% | 11% | 5.5 المجال الأول تدخل رقم 3 (زيادة دافعية الطلبة للتعلم) | 1-حصر أنواع غياب الطلاب في المدرسة 2-دراسة حالة كل مجموعة من خلال التواصل مع أولياء الأمور 3-إجراء مقارنات بين إحصاءات الغياب شهريا وفصليا وسنويا 4-تكريم الطالبات المنضبطات في الطابور 5-تقديم أنشطة متنوعة لا صفية . | 500 ريال | الإخصائيات - منسقة شؤون الطلاب -النائبة الإدارية المعلمات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 5.6 عدد المشاكل السلوكيةوالبلاغات عن التنمر حسب تصنيفها في المدارس الحكومية | 18 | 16 | 5.6 المجال الأول تدخل رقم 8(إدارة سلوك الطلبة) 5.6 المجال الثاني تدخل رقم 8 (الإدارة الصفية) | 1- تعزيز القيم من خلال الطابور الصباحي المقدم من الطالبات 2-تفعيل القيم التربوية من خلال الحصص الدراسية والأنشطة اللاصفية 3-تقديم المحاضرات التربوية الهادفة لتقويم السلوكيات غير المرغوبة 4-تفعيل دور الطالبات من خلال إشراكهن في أنشطة وبرامج توعوية 5-نشر وتوضيح وتطبيق سياسة الضبط السلوكي. 6-تعزيز السلوكيات الايجابية 7-تدريب المعلمات عن الإدارة الصفية | 500 ريال | القيادة العليا مربيات الفصول+ مسؤولة الأنشطة+الأقسام الأخصائيات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 5.7 نسبة رضا الطلبة عن بيئة المدرسة من الأنشطة اللاصفية ونمط الحياة الصحي | 75% | 77% | 5.7 المجال الرابع تدخل رقم 2(إدارة البيئة المدرسية) | 1-متابعة البيئة المدرسية والمرافق والمعامل وحسن استخدامها واجراء الصيانات اللازمة. 2-تنوع الأنشطة المقدمة للطالبات وأولياء أمورهن. 3-اعداد استبيانات رضا عن الأنشطة المقدمة 4-تطبيق سياسة التحفيز وكذلك الضبط السلوكي 5-تنفيذ التوصيات المطروحة لتحسين وتجويد الأداء. | 1000 ريال | القيادة العليا الاخصائيات مسؤولات اللجان | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 5.9 نسبة مشاركة أولياء الأمور مع المدرسة | 35% | 37% | 5.9 المجال الخامس تدخل رقم 3(تفعيل مجالس أولياء الأمور والأمناء والاجتماعات التشاورية) 5.9 المجال الخامس تدخل رقم 5(علاقات التعاون المتبادل بين المدرسة والمجتمع) | 1-اشراك أولياء الأمور في أنشطة لاصفية مختلفة 2-تنفيذ أسبوع المعايشةيصاحبها برامج تدريبية وتثقيفية لأولياء الأمور 3-عقد اجتماعات دورية لأولياء الأمور. 4-أشراك أولياء الأمور في مجلس الأمناء 5-تفاعل أولياء الأمور على منصة التواصل الاجتماعي للمدرسة(الانستقرام). 6-اعداد استبيان لحصر مواهب وأعمال أولياء الأمور وماهي الأنشطة التي يستطيعون تقديمها في المدرسة. 7-اجراء استبيان رضى أولياء الأمور والأخذ باقتراحاتهم الممكنة التطبيق | 2500 ريال | القيادة العليا الأخصائيات مسؤولة الأنشطة منسقة التعليم الالكتروني المنسقات والمعلمات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
| 6.1 نسبة رضا الطلبة ذوي الإعاقة و أولياء أمورهم عن الخدمة المقدمة | إضافة جديدة خاصة لمدارس الدمج فقط
المرافق والموارد | سلامة المرافق وتوفر الموارد | 78% | 80% | المجال الرابع تدخل رقم 2( إدارة البيئة المدرسية) المجال الرابع تدخل رقم 6(تحسين جودة حياة الطالب) | 1-الصيانة الدورية لمرافق المدرسة 2-تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة 3-تقديم ورشة ومحاضرات وبرامج توعوية تثقيفية صحية للطالبات. 4--تنوع الأنشطة المقدمة للطالبات وأولياء أمورهن. 5-تطبيق سياسة التحفيز وكذلك الضبط السلوكي | 0 | القيادة العليا رئيسات اللجان مسؤولة الأنشطة الأخصائيات | شهر 12 2025 وشهر 5 2026
21 KPIS
ملاحظة
تم حذف المؤشرات: 5.8 نسبة المشاركين في الأنشطة اللاصفية في المدرسة في المدارس الحكومية/ 12.7 نسبة استبقاء القطريين بعد التحاقهم بمهنة التعليم (احتساب النسبة بعد خمس سنوات وعشر سنوات من تاريخ الالتحاق) حسب الجنس/ جملة بنسبة 100% في مؤشر سلامة المرافق و توفر الموارد