الخطة التشغيلية لجميع المراحل التعليمية

للمدارس الحكومية -معدّل

العام الدراسي 2026-2027  قسم الكيمياء

اسم المدرسة / الإيمان الثانوية  للبنات

مدير المدرسة: أ. لولوه عبدالله الرميحي

| الخطة التشغيلية للمدارس الحكومية للمرحلة الثانوية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | العام الأكاديمي |  |
| الإيمان الثانوية للبنات |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | المدرسة |  |
| أ. أمل آهن |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | مستشارة المدرسة | أ. لولوه عبدالله الرميحي | مدير المدرسة |
| غير مطابق |  | تاريخ الانتهاء من الاجراء |  |  |  | مسؤول التنفيذ | الموازنة التقديرية | الإجراءات التفصيلية | تدخلات التحسن | القيمة المستهدفة | خط الأساس | مؤشر الأداء الاستراتيجي | المجال |
|  | التاريخ المتوقع للانتهاء من الإجراء |  |  |  |  | الموظف المسؤول عن تنفيذ الاجراء |  | الخطوات والبرامج والأنشطة المخطط لها لتحقيق القيمة المستهدفة | نوع التدخل اللازم لتحقيق القيمة المستهدفة (كما هو في دليل التدخلات) | القيمة المستهدفة للعام الأكاديمي | القيمة الحالية | القيمة الحالية للمؤشر الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي |  |
|  | ديسمبر 2026 +يونيو 2026 |  |  |  |  | النائبة الأكاديمية + منسقات المواد + معلمات المواد | صفر | 1-تحليل نتائج اختبارات التقييم الرابع للعام السابق وقراءة النتائج.. 2- تصنيف الطالبات بناءً على النتائج.. 3- إعداد ومتابعة إجراءات خط التحصيل الاكاديمي للأقسام.. 4-تنفيذ حصص التقوية والدعم.. 5-تقديم التدريبات العلاجية والإثرائية. 6-إصدار التقرير الأكاديمي والسلوكي بشكل دوري لأولياء الأمور. | 3.1 المجال الا ول تدخل رقم 2 (تنظيم الدروس الإثرائية من حيث المستوى والنوع) | جميع المدرسة 82% 12 علمي 85% 11 علمي 99% عاشر 84% | جميع المدرسة 80% 12 علمي 84% 11 علمي 98% عاشر 83% | 3.1 نسبة طلاب المرحلة الثانوية الذين يحرزون أكثر من 70% في جميع المسارات , المسار العلمي | التحصيل الأكاديمي |
| غير مطابق |  |  | لا يوجد اختبار بيزا لهذا العام |  |  | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات + منسقة البيزا | صفر | 1- إعداد خطة إجرائية لاختبارات البيزا ومتابعة تنفيذها 2- توعية الطلاب وأولياء الأمور على أهمية اختبار البيزا وتحفيزهم للحصول على نتائج افضل. 3-إنشاء فريق (البيزا)على منصة قطر للتعليم ومتابعة التدريب 4-تدريب الطالبات على نماذج اختبارالبيزا ضمن خطة الدروس 5-متابعة تنفيذ الاختبار وتهيئة البيئة المناسبة له. | 3.3 المجال الأول تدخل رقم 9 (تدريب الطلاب على الاختبارات الدولية (PISA)) | التباين في مادة الرياضيات (400) التباين في مادة العلوم (400) التباين في مادة القراءة (400)" | التباين في مادة الرياضيات (400) التباين في مادة العلوم (400) التباين في مادة القراءة (400)" | 3.3 متوسط درجات اختبار البرنامج الدولي لتقييم الطلبة PISA |  |
|  |  |  | 2026 مايو |  |  | القيادة العليا + المرشدة الأكاديمية | 0 | 1-اعداد خطة قسم الارشاد الاكاديمي. 2-التوجيه الجمعي والفردي لطالبات المستوى العاشر 3-تنظيم معرض للجامعات المحلية والدولية،لتوجيه الطالبات لاختيار المسار المناسب. 4-توعية الطالبات القطريات عن برنامج الابتعاث الحكومي وأن اغلب التخصصات تحتاج المسار العلمي 5-توعية أولياء الأمور عن التخصصات والمسارات | 3.9 المجال الأول تدخل رقم 12(الإرشاد الأكاديمي والمهني) | 1- الحادي عشر نسبة الطلبة (العلمي 57% ، الادبي 43%) 2- الثاني عشر نسبة الطلبة ( العلمي 63% ،الادبي 37%) | 1- الحادي عشر نسبة الطلبة (العلمي 56.3% ، الادبي 43.7%) 2- الثاني عشر نسبة الطلبة ( العلمي 62.3% ،الادبي 37.7%) | 3.9 نسبة الطلبة الملتحقين بكل مسار للصف الحادي عشر والثاني عشر |  |
|  |  |  | نوفمبر 2026 يناير 2026 مارس 2026 مايو 2026 |  |  | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات | 10000 | 1 1-إعداد خطة للمتفوقات من كل قسم دراسي ومتابعة تنفيذها 2-حصر أسماء الطالبات المتفوقات 3-اشراكهم في مسابقات علمية محلية ودولية 4-تفعيل دور الطالبات المتفوقات في الفصل من خلال استراتيجية المعلم الصغير 5-تنوع الإستراتيجيات التي تراعي الفروق الفردية بين الطالبات وتثير مهارات التفكير العليا ، وتزويدهم بأسئلة إثرائية داعمة لذلك 6-تنفيذ الحصص الإثرائية والساعات المكتبية. 7-تكريم وتحفيز الطالبات المتفوقات | 5.2 المجال الأول تدخل رقم 2 (تنظيم الدروس الإثرائية من حيث المستوى والنوع) 5.2 المجال الأول تدخل رقم 7 (تنمية الطلبة ورعايتهم حسب فئاتهم) | جميع المدرسة 38% الصف الثاني عشر 28% الصف الحادي عشر 47% الصف العاشر 39% | جميع المدرسة 36.2% الصف الثاني عشر 26.9% الصف الحادي عشر 45.49% الصف العاشر 37.2% | 5.2 نسبة الطلبة الحاصلين على 90% واعلى في جميع الصفوف في التقييم النهائي |  |
|  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 |  |  | القيادة العليا + المنسقات + معلمات المواد + الأخصائيات الأجتماعيات | 0 | 1-تصنيف الطالبات إلى ناجحات بعد الترفيع ،الراسبات،الناجحات بعد الدور الثاني 2- إعداد خطط علاجية فردية ومتابعة تنفيذها 3-حصر الطالبات المنقولات من مدارس خاصة ، وتقديم الدعم لهم. 4-تقديم الحصص الإثرائية وتفعيل الساعات المكتبية. 5-تقديم تدريبات علاجية 6-التواصل البناء والمستمر مع أولياء الأمور | 5.3 المجال الاول تدخل رقم 2(تنظيم الدروس الإثرائية من حيث المستوى والنوع) 5.3 المجال الأول تدخل رقم 7 ( تنمية الطلبة و رعايتهم حسب فئاتهم ) | عاشر 21% حادي عشر 15% ثاني عشر 37%" | عاشر 23% حادي عشر 17% ثاني عشر 39%" | 5.3 نسبة رسوب الطلبة في جميع الصفوف |  |
|  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 |  | القيادة العليا + المنسقات والمعلمات أخصائية الأنشطة + فريق الموهوبات | 0 | 1-إعداد خطة الموهوبات ضمن برنامج الموهوبات الخاص بالأقسام الدراسية ومتابعة تنفيذها 2-تشكيل فريق رعاية الموهوبات ومتابعة أعمالهم. .3-حصر أسماء الطالبات الموهوبات 4-اشراكهم في مسابقات محلية ودولية 5-تفعيل دور الطالبات الموهوبات في الفصل من خلال استراتيجيات تراعي أنماط التعلم . | 3.10 المجال الأول تدخل رقم 11(رعاية الطلبة الموهوبين) | 47% | 45% | 3.10 نسبة التحاق الطلبة الموهوبين بالبرامج المخصصة لهم | مشاركة الطلاب وتحفيزهم |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات + أخصائية الأنشطة + فريق الموهوبات | 13500 | 1-إعداد استبيان وحصر مواهب القطريات الموهوبات 2-توعية الطالبات القطريات حول أهمية المسابقات الدولية 3-تدريبهم على المسابقات الدولية 4-تكريم الطالبات الفائزات لتشجيع الطالبات القطريات على المشاركة | 3.11 المجال الأول تدخل رقم 11 (رعاية الطلبة الموهوبين) | 15 | 12 | 3.11 عدد الطلبة المشاركين اللذين يمثلون دولة قطر في المسابقات الدولية (القطريين) |  |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات + أخصائية الأنشطة | 8000 | 1-تنفيذ استبانة عقلية النمو للطالبات 2- تنفيذ استراتيجيات متنوعة واسئلة أثرائية تراعي مهارت التفكير العليا وحل المشكلات والتفكير الإبداعي 3-توجيه ومتابعة وتطوير المعلمات في المهارات المطلوبة(الفروق الفردية-الاستراتيجيات-مهارات التفكير العليا-صياغات الأسئلة الصفية) 4-تطبيق سياسة التحفيز والمكافئات لجميع الفئات. 5-تنوع الأنشطة واللجان المدرسية واشراك الطالبات فيها بجميع فئاتهم. | 5.10 المجال الأول تدخل رقم 6 (تنمية مهارات التفكير العليا) 5.10 المجال الرابع تدخل رقم 5 (تطبيق سياسة التحفيز والمكافئات لجميع فئات الطلبة (الفائقين-المتحسنين-الموهوبين-الإنجازات) | 94% | 92% | 5.10 نسبة الطلاب الذين يتميزون بعقلية النمو |  |
|  |  |  |  |  | 2026 ديسمبر يونيو 2026 | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات + أخصائية الأنشطة + الأخصائيات الاجتماعيات | 5000 | 1-إعداد ومتابعة خطة القيم ومتابعة تنفيذه ا -إعداد خطة الموهوبات ضمن برنامج الموهوبات الخاص بالأقسام الدراسية ومتابعة تنفيذها 2-تشكيل لجنة رعاية الموهوبات ومتابعة أعمالهم. 3-تنفيذ أنشطة لاصفية تعزز الهوية الوطنية وإشراك أولياء الأمور فيها 4- قياس أثر هذه الأنشطة على السلوك العام للطلاب 5-تعزيز الطالبات المشاركات في المسابقات والأنشطة. 6-تطبيق سياسة التحفيز والمكافئات لجميع الفئات. | 7.2 المجال الأول تدخل رقم 11 (رعاية الطلبة الموهوبين) 7.2 المجال الرابع تدخل رقم 6 (تحسين جودة حياة الطالب) | 85% | 83% | 7.2 نسبة طلبة المدارس المشاركين سنويا في البرامج والأنشطة التربوية والترفيهية والثقافية والرياضية والفنية المعززة للقيم والهوية الوطنية من إجمالي الطلبة في المدارس |  |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات + أخصائية الأنشطة + الأخصائيات الاجتماعيات | 1500 | 1-نشر وتطبيق سياسة التحفيز والمكافئات لجميع الفئات 2- متابعة سلوك الطالبات من خلال إعداد التقرير السلوكي والاكاديمي وارساله لأولياء الأمور 3-استخدام نموذج المخالفات الصفية 4-نشر سياسة الضبط السلوكي لجميع الفئات 5-اشراك الطالبات في اللجان والأنشطة والمسابقات | 5.11 المجال الأول تدخل رقم 8 (إدارة سلوك الطلبة) 5.11 المجال الثاني تدخل رقم 8(الإدارة الصفية) | 26% | 28% | 5.11 نسبة عدم انضباط الطلاب أثناء سير الدروس الصفية |  |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات | 5000 | 1-اشراك المعلمات في المسابقات الخارجية وتشجيعهم وتكريمهم على المشاركة 2-اشراك المعلمات في اللجان المدرسية 3-اشراك المعلمات الموهوبات في تدريب ودعم الزميلات 4-اشراك المعلمات في تنفيذ خطة التطوير العامة للمدرسة. 5-تسجيل المعلمات في الورش المناسب لهن. 6-تعزيز مهارات وقدرات المعلمين وتطويرها وضمان التدرج الوظيفي. | 12.1 المجال الثاني تدخل رقم 3 (تشجيع الممارسات التعاونية بين المعلمين) | 42 | 40 | 12.1عددأصحاب المواهب القطريين والغير القطريين الملتحقين بمهنة التعليم .. | فاعلية التعلم |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات + منسقة المشاريع الالكترونية | 1000 | 1عمل استبانة بداية العام للطالبات لقياس مدى توفر أجهزة الكترونية لديهن يمكن من خلالها الوصول إلى شبكة الأنترنت من المنزل. 2- جمع الاحصائيات ومقارنتها بإحصائيات دخول الطالبات على المنصة. 3-تقديم التدريب والدعم المناسب لجميع الفئات(طالبات أولياءأمور-معلمات) على استخدام نظام قطر للتعليم. 4-متابعة المعلمات للطالبات على منصة قطر للتعليم وتعزيز المتفاعلات 5-حصر الطالبات الغير متفاعلات في المنصة والتواصل معهم وتقديم الدعم اللازم لهم | 4.1 المجال الرابع تدخل رقم 4 ( استخدام برامج تكنولوجية وتعليمية لضمان التواصل الفعال (برامج التواصل الاجتماعي-نظام قطر للتعليم..) | 85% | 84% | 4.1 نسبة وصول الطلبة إلى الشبكة - حكومي | تكامل التكنولوجيا |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | الإخصائيات الاجتماعيات + منسقة شؤون الطلبة + النائبة الإدارية + المعلمات | 500 | 1-حصر أنواع غياب الطلاب في المدرسة 2-دراسة حالة كل مجموعة من خلال التواصل مع أولياء الأمور 3-إجراء مقارنات بين إحصاءات الغياب شهريا وفصليا وسنويا 4-تكريم الطالبات المنضبطات في الطابور 5-تقديم أنشطة متنوعة لا صفية . | 5.5 المجال الأول تدخل رقم 3 (زيادة دافعية الطلبة للتعلم) | 11% | 12% | 5.5 نسبة الغياب / التأخير عن الدروس في الصفوف (1) إلى (12) | الثقافة المدرسية |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | القيادة العليا + مربيات الفصول + منسقة الأنشطة + الأخصائيات الاجتماعيات | 500 | 1- تعزيز القيم من خلال الطابور الصباحي المقدم من الطالبات 2-تفعيل القيم التربوية من خلال الحصص الدراسية والأنشطة اللاصفية 3-تقديم المحاضرات التربوية الهادفة لتقويم السلوكيات غير المرغوبة 4-تفعيل دور الطالبات من خلال إشراكهن في أنشطة وبرامج توعوية 5-نشر وتوضيح وتطبيق سياسة الضبط السلوكي. 6-تعزيز السلوكيات الايجابية 7-تدريب المعلمات عن الإدارة الصفية | 5.6 المجال الأول تدخل رقم 8(إدارة سلوك الطلبة) 5.6 المجال الثاني تدخل رقم 8 (الإدارة الصفية) | 16 | 18 | 5.6 عدد المشاكل السلوكيةوالبلاغات عن التنمر حسب تصنيفها في المدارس الحكومية |  |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | القيادة العليا + المنسقات + الأخصائيات الاجتماعيات + منسقة الأنشطة | 1000 | 1-متابعة البيئة المدرسية والمرافق والمعامل وحسن استخدامها وإجراء الصيانات اللازمة. 2-تنوع الأنشطة المقدمة للطالبات وأولياء أمورهن. 3-اعداد استبيانات رضا عن الأنشطة المقدمة 4-تطبيق سياسة التحفيز وكذلك الضبط السلوكي 5-تنفيذ التوصيات المطروحة لتحسين وتجويد الأداء. | - المجال الرابع) البيئة المدرسية): تدخل (2) إدارة البيئة المدرسية. | 77% | 75% | 5.7 نسبة رضا الطلبة عن بيئة المدرسة من الأنشطة اللاصفية ونمط الحياة الصحي |  |
|  |  |  |  |  | ديسمبر 2026 يونيو 2026 | القيادة العليا + المنسقات + المعلمات + منسقة المشاريع الالكترونية + منسقة الأنشطة | 2500 | 1-اشراك أولياء الأمور في أنشطة لاصفية مختلفة 2-تنفيذ أسبوع المعايشةيصاحبها برامج تدريبية وتثقيفية لأولياء الأمور 3-عقد اجتماعات دورية لأولياء الأمور. 4-أشراك أولياء الأمور في مجلس الأمناء 5-تفاعل أولياء الأمور على منصة التواصل الاجتماعي للمدرسة(الانستقرام). 6-اعداد استبيان لحصر مواهب وأعمال أولياء الأمور وماهي الأنشطة التي يستطيعون تقديمها في المدرسة. 7-اجراء استبيان رضى أولياء الأمور والأخذ باقتراحاتهم الممكنة التطبيق | - المجال الخامس (البيئة المنزلية): تدخل (3) تفعيل مجالس أولياء الأمور والأمناء والاجتماعات التشاورية.. - المجال الخامس (البيئة المنزلية): تدخل (5) علاقات التعاون بين المدرسة والمجتمع. | 37% | 35% | 5.9 نسبة مشاركة أولياء الأمور مع المدرسة |  |

يعتمد،،

منسقة الكيمياء /نسرين عبد القادر الحموي                                                                                                             النائبة الأكاديمية / نورة خليفة آل ثاني