الخطة الإجرائية لرفع التحصيل الأكاديمي للطالبات

العام الدراسي 2026-2027

قسم الكيمياء

| المرحلة الأولى: مرحلة التخطيط وجمع البيانات |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف | الإجراءات | الإطار الزمني | مسؤول التنفيذ | المؤشرات والأدلة | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 1-تحديد مستوى كفاءة الموارد البشرية في المدرسة | -تصنيف المعلمين وفق تقييم الأداء ومعايير التصنيف . -حصر الاحتياجات التدريبية الفردية والمشتركة . | أغسطس 2026 ومستمر | منسقة القسم | -كشف تصنيف أداء المعلمات -قائمة حصر الاحتياجات التدريبية |  |  |  |
| 2-التأكد من توافر جميع المعطيات اللازمة لعمليتي التعليم والتعلم | التأكد من التالي: -توفر المصادر المساندة في القسم - تعميم الأدلة الإرشادية واستمارات الإشراف والمتابعة. - وجود الخطط الفصلية لدى القسم لجميع المستويات. - وجود نموذج التحضير المعتمد والدليل التفسيري له. - توفر الجدول المدرسي ومواعيد الحصص الدراسية. -جاهزية أدوات التعليم الإلكتروني بالمدرسة. | أغسطس 2026 | منسقة القسم | - - الأدلّة الإرشادية واستمارات الإشراف والمتابعة، ومصادر التعلّم، الخطط الفصلية، والجدول المدرسي،... |  |  |  |
| 3- اعداد الخطط اللازمة لتنظيم وتطوير العملية التعليمية | -إعداد الخطط المدرسية اللازمة مثل الخطة التنفيذية لقسم -خطة التطوير المهني – خطةالموظفات المستجدات – خطة رفع التحصيل الأكاديمي . - وضع آليات واضحة لتنفيذ الخطط المدرسية وقياس أثرها على التحصيل الأكاديمي. | أغسطس 2026 ومستمر | منسقة القسم | -الخطط المدرسية. - آلية متابعة الخطط المدرسيّة. |  |  |  |

| المرحلة الثانية : مرحلة التطبيق |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإجراءات | الإطار الزمني | الجهة المنفذة | المؤشرات والأدلة | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 4- تطبيق استراتيجيات التعليم وطرق التدريس لدى جميع المعلمات والعمل على تجويدها | - استخدام المعلمات استراتيجيات وطرق التدريس الحديثة. - تفعيل المعلمات لأدوات التعليم الإلكتروني. - تفعيل المعلمات مصادر التعلم بما يخدم تعلم الطلبة. -تعزيز المعلمات القيم والكفايات الأساسيّة لدى الطلبة. - تمكين الطلبة من المهارات الأساسية والمعارف. -تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة. - تهيئة الطلبة للاختبارات الدولية والمسابقات المحلية والخارجية. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة القسم +معلمات القسم | -خطط الدروس اليومية . -أدوات تحديد الفاقد التعليمي مثل ( التقييمات التشخيصية – التطبيقات – الملاحظة الصفية ...) |  |  |  |
| 5- تحسين تعلم الطلبة وفقاً لقراءة النتائج | -قراءة وتحليل نتائج الطلبة المختلفة (التقييمات، الاختبارات) -حصر جميع فئات الطلبة وتصنيفهم حسب مستوياتهم (فائقين-متوسطي الأداء-ضعاف). - تنفيذ إجراءات علاجية للطلاب الضعاف ووقائية للطلاب متوسطي الأداء وإثرائية للطلاب الفائقين مثل: - عقد الجلسات الفردية مع الطلبة لتعزيز المعارف والمهارات. - تطبيق حصص رفع الكفاءة (التقوية ) . - تطبيق الحصص الإثرائية. - تزويد الطلبة بمصادر التعلم الداعمة (الإثرائية والعلاجية والوقائية). - الأنشطة العملية للكيمياء (مهرجان الكيمياء- تجارب الكيمياء من حولنا .... ) - توظيف نظام قطر للتعليم . - التركيز في الحصص الدراسية على فئات الطلبة (حسب مستوياتهم). - تنظيم المسابقات والفعاليات التعليمية بما يناسب مستويات الطلبة - تعزيز وتحفيز الطلبة (شهادات شكر .... ) - إشراك الطلبة في المسابقات والمنافسات الدولية (خاصة المتفوقين والموهوبين مثل أولمبياد الكيمياء ..) - تكليف الطلبة بإجراء البحوث وتقديم العروض (خاصة المتفوقين مثل البحث العلمي ) - التواصل مع الأخصائي النفسي والاجتماعي -التواصل مع ولي الأمر حسب النظام المتبع في المدرسة. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة القسم +معلمات القسم | التقرير الوصفي والكمي لنتائج الطلبة. الأنشطة وأوراق العمل . التطبيقات العلاجية. التطبيقات الإثرائية . تقارير الأنشطة والمسابقات. شهادات التكريم. |  |  |  |
| 6- تقديم الدعم والإرشاد والتطوير المهني اللازم لتحسين الأداء المهني | - متابعة تنفيذ خطط التطوير المهني. -إلحاق المعلمات بالورش الخارجية. - تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وفق توصيات القيادة المدرسية والتوجيه التربوي. - تهيئة ودعم المعلمات للحصول على الرخص المهنية. - تقييم أداء الموظفين وتوظيف نتائج التقييم في تحسين الأداء. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة القسم | -خطط التطوير المهني وأدلة تنفيذها . -أدلة متابعة وتنفيذ توصيات الموجه التربوي . - استمارات تقييم الموظفات . -قائمة المرشحات للرخص المهنية. |  |  |  |
| 7- متابعة سير العملية التعليمية بالجودة المطلوبة | - الاستفادة من وقت الحصص الدراسية. - متابعة أداء المعلمين من خلال الحضور الصفي من قبل منسقة الكيمياء وتقديم التغذية الراجعة وإعطاء التوصيات اللازمة لتطوير الأداء. -تفعيل حصص معمل الكيمياء ضمن إجراءات الامن والسلامة - متابعة تفعيل المعلمين لأدوات التعليم الإلكتروني بما يخدم تعلم الطلبة. -متابعة تنفيذ خطط الدعم السلوكي للطلبة. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة القسم | - استمارات الحضور الصفي. - تقارير الإشراف والمتابعة - متابعة تنفيذ خطط الدعم السلوكي. |  |  |  |
| 8-تعزيز دور أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع في العملية التعليمية | -تنويع وسائل التواصل مع أولياء الأمور مثل (الاجتماعات الدورية والرسائل والاتصال الهاتفي ......) . -تعزيز مشاركات أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع في العملية التعليمية من خلال الأنشطة المدرسية المتنوعة. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة القسم +معلمات القسم | -نماذج من أدلة التواصل . |  |  |  |

| المرحلة الثالثة : التقييم والتقويم من أجل تحسين وتطوير الأداء |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإجراءات | الإطار الزمني | الجهة المنفذة | مؤشرات الأداء | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 9-تقييم وتقويم خطة رفع التحصيل الأكاديمي بالمدرسة . | - قياس أثر خطة التحصيل الأكاديمي من خلال قراءة وتحليل نتائج الطلبة. - تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين في الأداء المدرسي. -إصدار التوصيات ووضع الأولويات الأكاديمية للعام القادم. | نهاية كل فصل دراسي | منسقة القسم | -نتائج الطلبة . -تحليل ( SOWT ) . -الأولويات الأكاديمية . |  |  |  |

منسقة القسم                                                                                              نائبة المديرة للشؤون الأكاديمية                                                    مديرة المدرسة

نسرين عبد القادر الحموي                                                                         منيرة الشثري                                                                              لولوة عبدالله الرميحي