الخـطـة الإجـرائـيـة لـرفـع

الـتـحـصـيـل الأكــاديـمـي -قسم الكيمياء

الـعــام الــدراسـي 2027 – 2026 م

| اسم المدرسة | مديرة المدرسة | النائبة الأكاديمية | النائبة الإدارية |
| --- | --- | --- | --- |
| الإيمان الثانوية للبنات | - لولوه الرميحي | - نورة خليفة آل ثاني | - العنود الاسحاق |

| المرحلة الأولى: مرحلة التخطيط وجمع البيانات |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف | الإجراءات | الإطار الزمني | مسؤول التنفيذ | المؤشرات والأدلة | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 1-تحديد مستوى كفاءة الموارد البشرية في المدرسة | -تصنيف المعلمين وفق تقييم الأداء ومعايير التصنيف . --حصر الاحتياجات التدريبية الفردية والمشتركة . | سبتمبر 2026 ومستمر | منسقة القسم | -كشوف تصنيف أداء المعلمات |  |  |  |
| 2- اعداد الخطط اللازمة لتنظيم وتطوير العملية التعليمية | -إعداد الخطط المدرسية اللازمة للقسم مثل الخطة السنوية - خطط الموظفات المستجدات – خطة رفع التحصيل الأكاديمي . - وضع آليات واضحة لتنفيذ الخطط المدرسية وقياس أثرها على التحصيل الأكاديمي. | أغسطس 2026 ومستمر | منسقة القسم | -خطط القسم - آلية متابعة الخطط |  |  |  |

| المرحلة الثانية : مرحلة التطبيق |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإجراءات | الإطار الزمني | الجهة المنفذة | المؤشرات والأدلة | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 3- تطبيق استراتيجيات التعليم وطرق التدريس لدى جميع المعلمات والعمل على تجويدها | - استخدام المعلمات استراتيجيات وطرق التدريس الحديثة. - تفعيل المعلمات لأدوات التعليم الإلكتروني. - تفعيل المعلمات مصادر التعلم بما يخدم تعلم الطلبة. -تعزيز المعلمات القيم والكفايات الأساسيّة لدى الطلبة. - تمكين الطلبة من المهارات الأساسية والمعارف. -تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة. - تهيئة الطلبة للاختبارات الدولية والمسابقات المحلية والخارجية. | طوال العام الأكاديمي 2027-2026 | منسقة ومعلمات القسم | -خطط الدروس اليومية . -أدوات تحديد الفاقد التعليمي مثل ( التقييمات التشخيصية – التطبيقات – الملاحظة الصفية ...) |  |  |  |
| 4- تحسين تعلم الطلبة وفقاً لقراءة النتائج | -قراءة وتحليل نتائج الطلبة المختلفة (التقييمات، الاختبارات) -حصر جميع فئات الطلبة وتصنيفهم حسب مستوياتهم (فائقين-متوسطي الأداء-ضعاف). - تنفيذ إجراءات علاجية للطلاب الضعاف ووقائية للطلاب متوسطي الأداء وإثرائية للطلاب الفائقين مثل: - عقد الجلسات الفردية مع الطلبة لتعزيز المعارف والمهارات. - تطبيق حصص رفع الكفاءة (التقوية ) حضورية أو عن بعد. - تطبيق الحصص الإثرائية. - الاستفادة من حصص الاحتياط لتعويض الفاقد التعليمي ولتقديم تدريبات اثرائية وداعمة. - تزويد الطلبة بمصادر التعلم الداعمة (الإثرائية والعلاجية والوقائية). - الأنشطة العملية والتطبيقية لمادة الكيمياء - توظيف نظام قطر للتعليم . - التركيز في الحصص الدراسية على فئات الطلبة (حسب مستوياتهم). - تنظيم المسابقات والفعاليات التعليمية بما يناسب مستويات الطلبة. - تعزيز وتحفيز الطلبة (شهادات شكر .... ). -اثارة روح المنافسة بين الطالبات وكذلك بين الصفوف الدراسية عن طريق المسابقات وكذلك تكريم الصفوف الأعلى تحصيل والتي لا يوجد بها رسوب ، غياب ، مخالفات سلوكية.... - إشراك الطلبة في المسابقات والمنافسات الدولية (خاصة المتفوقين والموهوبين مثل أولمبياد الكيمياء ) - تكليف الطلبة بإجراء البحوث وتقديم العروض. - التواصل مع الأخصائي النفسي والاجتماعي. -التواصل مع ولي الأمر حسب النظام المتبع في المدرسة. -اطلاع ولي الأمر على خطط التحسين الخاصة بالطالبة وتوضيح نقاط ضعفها والتأكيد على أهمية دور ولي الأمر في دعم ومتابعة مستوى الطالبة . - اشراك عدد من الطالبات بمستويات مختلفة في لجنة التحصيل الأكاديمي العامة للمدرسة لإبراز دورهن القيادي وللتوصل إلى الأسباب الفعلية لضعف الطالبات والإجراءات الفاعلة في رفع المستوى. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة ومعلمات القسم | التقرير الوصفي والكمي لنتائج الطلبة. الأنشطة وأوراق العمل . التطبيقات العلاجية. التطبيقات الإثرائية . تقارير الأنشطة والمسابقات. شهادات التكريم. |  |  |  |
| 5- تقديم الدعم والإرشاد والتطوير المهني اللازم لتحسين الأداء المهني | -حصر الاحتياجات التدريبية اعداد خطط التطوير المهني. -متابعة تنفيذ خطط التطوير المهني. -إلحاق الموظفات بالورش الخارجية. - تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وفق توصيات القيادة المدرسية والتوجيه التربوي. - تهيئة ودعم المعلمات للحصول على الرخص المهنية. - تقييم أداء الموظفين وتوظيف نتائج التقييم في تحسين الأداء. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة القسم | -أدلة متابعة وتنفيذ توصيات الموجه التربوي . - استمارات تقييم الموظفات . -قائمة المرشحات للرخص المهنية. |  |  |  |
| 6- متابعة سير العملية التعليمية بالجودة المطلوبة | - متابعة الالتزام بالدوام المدرسي والاستفادة من وقت الحصص الدراسية -متابعة أداء المعلمين من خلال الحضور وتقديم التغذية الراجعة وإعطاء التوصيات اللازمة لتطوير الأداء. - متابعة تفعيل المعلمين لأدوات التعليم الإلكتروني بما يخدم تعلم الطلبة. -متابعة تنفيذ خطط الدعم السلوكي للطلبة. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة القسم | - استمارات الحضور الصفي. - تقارير الإشراف والمتابعة - متابعة تنفيذ خطط الدعم السلوكي. |  |  |  |
| 7-تعزيز دور أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع في العملية التعليمية | -تنويع وسائل التواصل مع أولياء الأمور مثل (الاجتماعات الدورية والرسائل والاتصال الهاتفي ......) . -تعزيز مشاركات أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع في العملية التعليمية من خلال الأنشطة المدرسية المتنوعة. - تنفيذ دروس المعايشة وإبراز أهميتها في تحسين مستوى الطالبات. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | منسقة ومعلمات القسم | -نماذج من أدلة التواصل . |  |  |  |

| المرحلة الثالثة : التقييم والتقويم من أجل تحسين وتطوير الأداء |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإجراءات | الإطار الزمني | الجهة المنفذة | مؤشرات الأداء | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 8-تقييم وتقويم خطة رفع التحصيل الأكاديمي بالمدرسة . | - قياس أثر خطة التحصيل الأكاديمي من خلال قراءة وتحليل نتائج الطلبة. - تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين في الأداء المدرسي. -إصدار التوصيات ووضع الأولويات الأكاديمية للعام القادم. | نهاية كل فصل دراسي | منسقة المادة | -نتائج الطلبة . -تحليل ( SOWT ) . -الأولويات الأكاديمية . |  |  |  |

تمّالاستعانة بخطة التحصيل الأكاديمي المعتمدة وإضافة بعض  الأهداف والإجراءات وفق الخطة التشغيلية للوزارة  وأولويات المدرسة ونتائج الاختبارات للعام الأكاديمي 2027-2026.

يعتمد،،،،،،،،،،،

منسقة   الكيمياء / نسرين عبد القادر الحموي ،،                                                                                     نائبة المديرة للشؤون الأكاديمية

أ.نورة خليفة آل ثاني