متابعة الخـطـة الإجـرائـيـة لـرفـع

الـتـحـصـيـل الأكــاديـمـينوفمبر     /قسم الكيمياء

الـعــام الــدراسـي 2026 – 2027 م

| اسم المدرسة | مديرة المدرسة | النائبة الأكاديمية | النائبة الإدارية |
| --- | --- | --- | --- |
| الإيمان الثانوية للبنات | - لولوه الرميحي | - نورة خليفة آل ثاني | - العنود الاسحاق |

| المرحلة الأولى: مرحلة التخطيط وجمع البيانات |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف | الإجراءات | الإطار الزمني | مسؤول التنفيذ | المؤشرات والأدلة | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 1-تحديد مستوى كفاءة الموارد البشرية في المدرسة | -تصنيف المعلمات وفق تقييم الأداء ومعايير التصنيف . -حصر الاحتياجات التدريبية الفردية والمشتركة . | سبتمبر 2026 مستمر طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | القيادة العليا + منسقات الأقسام | -كشف بيانات موظفات المدرسة. -كشوف تصنيف أداء المعلمات. -قائمة حصر الاحتياجات التدريبية. | نفذ |  | تمت الإجراءات والاستمارات في تيمز القسم تم البدء في خطة التطوير للقسم الفصل الأول وإعطاء ورشة التقييم المستمر في الصف |
| 2-التأكد من توافر جميع المعطيات اللازمة لعمليتي التعليم والتعلم | التأكد من التالي: - -توفر المصادر المساندة في كل قسم من الأقسام الأكاديمية بالمدرسة (إن وجدت). - تعميم الأدلة الإرشادية واستمارات الإشراف والمتابعة. - وجود الخطط الفصلية لدى جميع الأقسام الأكاديمية لجميع المستويات. - وجود نموذج التحضير المعتمد والدليل التفسيري له. - توفر الجدول المدرسي ومواعيد الحصص الدراسية. -جاهزية أدوات التعليم الإلكتروني بالمدرسة. | أغسطس + سبتمبر 2026 | القيادة العليا | -جاهزية المبنى المدرسي وتوفر إجراءات الأمن والسلامة. - كشوف بيانات الأقسام الأكاديمية. - الأدلّة الإرشادية واستمارات الإشراف والمتابعة، ومصادر التعلّم، الخطط الفصلية، والجدول المدرسي،... - تقرير جاهزية أدوات التعليم الإلكتروني لاستقبال العام الأكاديمي. | نفذ |  | -تم وضع مصادر مساندة ضمن ملف التخطيط في تيمز القسم ب -الإضافة الى التعاميم والاستمارات ضمن ملف القسم على تيمز -شرح الدليل الإرشادي للتعليم الالكتروني من منسقة التعليم الالكتروني |
| 3- اعداد الخطط اللازمة لتنظيم وتطوير العملية التعليمية | -إعداد الخطط المدرسية اللازمة مثل الخطة السنوية - خطط الأقسام-خطط التطوير المهني – خطط الموظفات المستجدات – خطة رفع التحصيل الأكاديمي . - وضع آليات واضحة لتنفيذ الخطط المدرسية وقياس أثرها على التحصيل الأكاديمي. | أغسطس 2026 + طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | القيادة العليا منسقات الأقسام | -الخطط المدرسية. - آلية متابعة الخطط المدرسيّة. | نفذ |  | -تم عمل الخطط جميعها للقسم ضمن الترويسة الجديدة والإجراءات المختلفة |

| المرحلة الثانية : مرحلة التطبيق |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإجراءات | الإطار الزمني | الجهة المنفذة | المؤشرات والأدلة | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 4- تطبيق استراتيجيات التعليم وطرق التدريس لدى جميع المعلمات والعمل على تجويدها | - استخدام المعلمات استراتيجيات وطرق التدريس الحديثة. - تفعيل المعلمات لأدوات التعليم الإلكتروني. - تفعيل المعلمات مصادر التعلم بما يخدم تعلم الطلبة. -تعزيز المعلمات القيم والكفايات الأساسيّة لدى الطلبة. - تمكين الطلبة من المهارات الأساسية والمعارف. -تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة. - تهيئة الطلبة للاختبارات الدولية والمسابقات المحلية والخارجية. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | النائبة الأكاديمية + منسقات الأقسام + معلمات المواد | -خطط الدروس اليومية . -أدوات تحديد الفاقد التعليمي مثل ( التقييمات التشخيصية – التطبيقات – الملاحظة الصفية ...) | نفذ ومستمر |  | -من خلال الحضور الصفي وخطط التحضير -العروض التقديمية تحتوي على شرائح تعزز القيم التربوية وأولويات المدرسة والتنمية المستدامة -حضور ورشة البرامج الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البرامج في خطط الدروس |
| 5- تحسين تعلم الطلبة وفقاً لقراءة النتائج | -قراءة وتحليل نتائج الطلبة المختلفة (التقييمات، الاختبارات) -حصر جميع فئات الطلبة وتصنيفهم حسب مستوياتهم (فائقين-متوسطي الأداء-ضعاف). - تنفيذ إجراءات علاجية للطلاب الضعاف ووقائية للطلاب متوسطي الأداء وإثرائية للطلاب الفائقين مثل: - عقد الجلسات الفردية مع الطلبة لتعزيز المعارف والمهارات. - تطبيق حصص رفع الكفاءة (التقوية ) حضورية أو عن بعد. - تطبيق الحصص الإثرائية. - الاستفادة من حصص الاحتياط لتعويض الفاقد التعليمي ولتقديم تدريبات اثرائية وداعمة. - تزويد الطلبة بمصادر التعلم الداعمة (الإثرائية والعلاجية والوقائية). - الأنشطة العملية والتطبيقية لمواد (الرياضيات، العلوم، والحاسوب،.... ) - توظيف نظام قطر للتعليم . - التركيز في الحصص الدراسية على فئات الطلبة (حسب مستوياتهم). - تنظيم المسابقات والفعاليات التعليمية بما يناسب مستويات الطلبة. - تعزيز وتحفيز الطلبة (شهادات شكر .... ). -اثارة روح المنافسة بين الطالبات وكذلك بين الصفوف الدراسية عن طريق المسابقات وكذلك تكريم الصفوف الأعلى تحصيل والتي لا يوجد بها رسوب ، غياب ، مخالفات سلوكية.... - إشراك الطلبة في المسابقات والمنافسات الدولية (خاصة المتفوقين والموهوبين) - تكليف الطلبة بإجراء البحوث وتقديم العروض. - التواصل مع الأخصائي النفسي والاجتماعي. -التواصل مع ولي الأمر حسب النظام المتبع في المدرسة. -اطلاع ولي الأمر على خطط التحسين الخاصة بالطالبة وتوضيح نقاط ضعفها والتأكيد على أهمية دور ولي الأمر في دعم ومتابعة مستوى الطالبة . -اشراك عدد من الطالبات بمستويات مختلفة في لجنة التحصيل الأكاديمي العامة للمدرسة لإبراز دورهن القيادي وللتوصل إلى الأسباب الفعلية لضعف الطالبات والإجراءات الفاعلة في رفع المستوى. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | النائبة الأكاديمية + منسقات الأقسام + معلمات المواد | التقرير الوصفي والكمي لنتائج الطلبة. الأنشطة وأوراق العمل . التطبيقات العلاجية. التطبيقات الإثرائية . - تقارير الأنشطة والمسابقات. شهادات التكريم. | نفذ ومستمر |  | تم التحليل للعام المنصرم ومنتصف الفصل الأول وارساله للنائبة ويتضمن أيضا حصر فئات الطالبات -البدء بالجلسات الفردية للطالبات الضعيفات -حصر الحصص الاثرائية الإضافية (الاحتياط) لرفع التحصيل إعطاء طالبات 11-12 أوراق إثرائية للمادة حصص الفاقد التعليمي لصف 12 (نصف القطر الذري- التوزيع الالكتروني اعداد التأكسد ) |
| 6- تقديم الدعم والإرشاد والتطوير المهني اللازم لتحسين الأداء المهني | - حصر الاحتياجات التدريبية . -اعداد خطط التطوير المهني. -متابعة تنفيذ خطط التطوير المهني. -إلحاق الموظفات بالورش الخارجية. - تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وفق توصيات القيادة المدرسية والتوجيه التربوي. - تهيئة ودعم المعلمات للحصول على الرخص المهنية. - تقييم أداء الموظفين وتوظيف نتائج التقييم في تحسين الأداء. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | مديرة المدرسة + النائبة الأكاديمية + النائبة الإدارية + منسقات المواد | -خطط التطوير المهني وأدلة تنفيذها . -أدلة متابعة وتنفيذ توصيات الموجه التربوي . - استمارات تقييم الموظفات . -قائمة المرشحات للرخص المهنية. | نفذ ومستمر |  | تم الانتهاءء من التطوير المهني المطلوب للفصل الأول للقسم -ارسال التحديات للرخص المهنية -تمت كتابعة توصيات الموجه التربوي بعد حضوره |
| 7- متابعة سير العملية التعليمية بالجودة المطلوبة | -متابعة الالتزام بالدوام المدرسي والاستفادة من وقت الحصص الدراسية. - متابعة أداء المعلمين من خلال الحضور الصفي من قبل مدير المدرسة – النائب الأكاديمي – منسقي المواد وتقديم التغذية الراجعة وإعطاء التوصيات اللازمة لتطوير الأداء. - متابعة تفعيل المعلمين لأدوات التعليم الإلكتروني بما يخدم تعلم الطلبة. -متابعة تنفيذ خطط الدعم السلوكي للطلبة. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | مديرة المدرسة النائبة الأكاديمية النائبة الإدارية منسقات المواد الأخصائي الاجتماعي | - استمارات الحضور الصفي. - تقارير الإشراف والمتابعة - متابعة تنفيذ خطط الدعم السلوكي. | نفذ ومستمر |  | -في يوم التعلم عن بعد تم الحضور من الاخصائية والنائبة الاكاديمة ومديرة المدرسة ومنسقة المشاريع لمهلمات القسم |
| 8-تعزيز دور أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع في العملية التعليمية | -تنويع وسائل التواصل مع أولياء الأمور مثل (الاجتماعات الدورية والرسائل والاتصال الهاتفي ......) . -تعزيز مشاركات أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع في العملية التعليمية من خلال الأنشطة المدرسية المتنوعة. - تنفيذ دروس المعايشة وإبراز أهميتها في تحسين مستوى الطالبات. | طوال العام الأكاديمي 2026-2027 | مديرة المدرسة + جميع منتسبي المدرسة | -نماذج من أدلة التواصل . | نفذ ومستمر |  | -رسائل لاولياء الأمور بخصوص المنصة -ارسال التقرير الاكاديمي والسلوكي لجميع المستويات -رسائل اخطار لاواياء أمور الطالبات الراسبات وتسليمها خلال اجتماع اواياء الأمور 6-11-2026 -تم تنفيذ دروس المعايشة بتاريخ 9 و10-11-2026 |

| المرحلة الثالثة : التقييم والتقويم من أجل تحسين وتطوير الأداء |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأهداف الإجرائية | الإجراءات | الإطار الزمني | الجهة المنفذة | مؤشرات الأداء | نفذ | لم ينفذ | ملاحظات |
| 9-تقييم وتقويم خطة رفع التحصيل الأكاديمي بالمدرسة . | - قياس أثر خطة التحصيل الأكاديمي من خلال قراءة وتحليل نتائج الطلبة. - تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين في الأداء المدرسي. -إصدار التوصيات ووضع الأولويات الأكاديمية للعام القادم. | ديسمبر 2026 + يونيو 2026 | مديرة المدرسة + النائبة الأكاديمية + النائبة الإدارية + منسقات المواد | -نتائج الطلبة . -تحليل ( SOWT ) . -الأولويات الأكاديمية . |  | لم ينفذ |  |

تمّ الاستعانة بخطة التحصيل الأكاديمي المعتمدة وإضافة بعض  الأهداف والإجراءات وفق الخطة التشغيلية للوزارة  وأولويات المدرسة ونتائج الاختبارات للعام الأكاديمي 2026-2027.

يعتمد،،

منسقة القسم                                                                                                                                                                                        النائبة الأكاديمية

- نسرين عبد القادر الحموي                                                                                                                               أ. نورة خليفة آل ثاني